## 封面
项目估算表（DELPHI）
版本控制信息
日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人
2020-06-08 | V1.0 | 创建 | 高翔 | 李刚

## 基本信息
项目基本信息
项目名称 | 智能自助办证借还管理系统 | 项目编号 | YBZN202006001
项目负责人 | 高翔 | 项目类型 | 定制开发型
估算人 | 高翔 | 估算时间 | 2020-07-02
审核人 | 李刚 | 审核时间 | 2020-07-02
A-项目参考的历史数据说明
参考数据：生产效率/工作量分布
B-假设条件说明
序号 | 描述
1 | 一个人完成全部任务
2 | 所有任务按顺序完成
3 | 执行任务中没有干扰
4
C-限制条件说明
序号 | 描述
1
2
3
4

## 估算表
Delphi 估算表
偏差接受标准：<=20%
业务项/功能点 |  | 功能类型 | 规模预计（loc） | [8 empty] | 备注
|  |  | 邱辉 | 庄新胜 | 徐长乐 | 中间结果 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 偏差（％） | 是否接受
自助办证 | 自助办卡 | 全新 | 800 | 750 | 750 | 766.6667 | 750 | 766.6667 | 750 | 2.174% | Yes
| 自助退款 | 全新 | 760 | 800 | 750 | 770 | 800 | 770 | 750 | 3.896% | Yes
自助借还 | 自助借书 | 全新 | 850 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 6.25% | Yes
| 自助还书 | 全新 | 800 | 700 | 700 | 733.3333 | 700 | 733.3333 | 700 | 4.545% | Yes
| 自助续借 | 全新 | 700 | 700 | 750 | 716.6667 | 750 | 716.6667 | 700 | 4.651% | Yes
| 自助预借 | 全新 | 750 | 750 | 725 | 741.6667 | 750 | 741.6667 | 725 | 2.247% | Yes
检索查询 | 借阅信息 | 全新 | 700 | 700 | 750 | 716.6667 | 750 | 716.6667 | 700 | 4.651% | Yes
| 位置查询 | 全新 | 650 | 700 | 700 | 683.3333 | 700 | 683.3333 | 700 | 2.439% | Yes
| 电子书 | 全新 | 650 | 700 | 650 | 666.6667 | 700 | 666.6667 | 650 | 5% | Yes
| 图书状态 | 全新 | 750 | 650 | 650 | 683.3333 | 650 | 683.3333 | 650 | 4.878% | Yes
合计总工作量(loc） |  |  | 规模预计（loc） 中间结果: 7278.3333; 规模预计（loc） 最大值: loc

## 总结
Delphi 估算表 (汇总)
估计规模 | 7278.3333 | loc |  |  | 规模/编码效率=总工作量
编码效率(生产率) |  | 120 | LOC/人天
总工作量 Total Effort ＝ |  | 131.8539 | 人天
人力资源或持续时间估算 |  |  |  | 自动生成的里程碑 |  | 调整后的里程碑
生命周期阶段 | 各阶段工作量分布比例（%） | 人力资源投入（平均人数） | 各阶段持续时间 （平均工期） | 开始时间 | 结束时间 | 里程碑名称 | 开始时间 | 结束时间
项目计划阶段 | 7% | 2 | 4.6149 | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 项目计划阶段 | 2020-06-05 | 2020-07-23
需求开发阶段 | 12% | 1 | 15.8225 | 2020-06-12 | 2020-07-03 | 需求开发阶段
系统设计阶段 | 11% | 1 | 14.5039 | 2020-07-04 | 2020-07-23 | 系统设计阶段
系统编码阶段 | 46% | 3 | 20.2176 | 2020-07-24 | 2020-08-21 | 系统编码阶段 | 2020-07-24 | 2020-08-26
产品集成阶段 | 3% | 2 | 1.9778 | 2020-08-22 | 2020-08-24 | 产品集成阶段
系统测试阶段 | 7% | 1.5 | 6.1532 | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 系统测试阶段 | 2020-08-27 | 2020-09-20
产品交付阶段 | 6% | 1.5 | 5.2742 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 产品交付阶段
项目结项阶段 | 3% | 1 | 3.9556 | 2020-09-11 | 2020-09-16 | 项目结项阶段
小计 | 95% | 13 | 72.5196
项目管理的工作量（人日）
| 比例系数 | 人力资源投入 | 各阶段持续时间
配置管理 | 2% | 1 | 2.6371
质量保证 | 2% | 1 | 2.6371
项目培训 | 1% | 1 | 1.3185
总计 | 100% | 3 | 6.5927
Formulas:
结束时间 = WORKDAY([自动生成的里程碑],[各阶段持续时间 （平均工期）],)
自动生成的里程碑 = [结束时间, row above]+1