## 项目周报（第一周）
项目周报
项目名称 |  |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  |  | 高翔
项目日期 |  |  | 从 | 2020-06-05 |  |  | 到 | 2020-06-15
项目状态 | 项目启动、项目计划、需求
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 项目启动会议 |  |  | 启动 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
2 | 初步裁剪 |  |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.75d
3 | 初步估算（规模和工作量） |  |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 1d
4 | 制定初步的《项目计划》 |  |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
5 | 制定初步的《质量保证计划》 |  |  | 计划 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 1d
6 | 制定初步的《配置管理计划》 |  |  | 计划 | 张宝杰 | 100% | 100% | 正常 | 1d
7 | 制定初步的《项目进度表》 |  |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 1d
8 | 初步项目计划及下属子计划审批 |  |  | 计划 | 高翔 | 50% | 50% | 正常 | 0.25d
9 | 需求调查前准备 |  |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.75d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 需求调研 |  |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 3d
2 | 撰写《用户需求说明书》 |  |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 2d
3 | 准备评审 |  |  | 需求 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 举行评审会议 |  |  | 需求 | 项目组 | 100% | 正常 | 0.5d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
项目经理要兼职负责其它项目的维护管理工作,有突发情况时可能会存在资源冲突 |  |  | 影响项目的进展 | 和高层经理沟通确认，将其他项目的工作适当交给别人来做 |  |  | 高翔
项目中开发人员有被外派的可能性，人员的流动可能会延误项目的进度。 |  |  | 影响项目的进展 | 和高层经理定期沟通确认，合理分配核心人员的工作负载，降低核心人员外派的可能性 |  |  | 高翔
到了项目后期客户可能才提出变更需求，这可能导致程序设计发生比较大的变动，对项目进度和工作量影响比较严重 |  |  | 影响项目的进展、成本、工作量 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 高翔
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第二周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-06-16 |  |  | 到 | 2020-06-22
项目状态 | 需求
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 需求调研 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 3d
2 | 撰写《用户需求说明书》 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 2d
3 | 准备评审 |  | 需求 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 举行评审会议 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 修正工作产品 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
2 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 新建《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 制作业务模型、数据字典（可选） |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 1d
5 | 撰写《产品需求规格说明书》 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 1.5d
6 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 高翔 | 50% | 正常 | 1.5d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
到了项目后期客户可能才提出变更需求，这可能导致程序设计发生比较大的变动，对项目进度和工作量影响比较严重 |  | 影响项目的进展、成本、工作量 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 高翔
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 客户参与不充分 | 客户参与不充分 | 2020-06-18 | 高翔 | 高翔 | 轻微 | 正在处理
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第三周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-06-23 |  |  | 到 | 2020-06-29
项目状态 | 需求
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 修正工作产品 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
2 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 新建《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 制作业务模型、数据字典（可选） |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 1d
5 | 撰写《产品需求规格说明书》 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
6 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 高翔 | 50% | 50% | 正常 | 1.5d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 1.5d
2 | 准备评审 |  | 需求 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 举行评审会议 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 修正工作产品 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
6 | 更新《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.13d
7 | 详细裁剪 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.13d
8 | 详细估算（规模和工作量） |  | 计划 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
9 | 更新《项目计划》 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.13d
10 | 更新《配置管理计划》 |  | 计划 | 张宝杰 | 100% | 正常 | 0.13d
11 | 更新《质量保证计划》 |  | 计划 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.13d
12 | 更新《项目进度表》 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.25d
13 | 准备评审 |  | 计划 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
14 | 举行评审会议 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.25d
15 | 修正工作产品 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
16 | 修改后的工作产品的确认 |  | 计划 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.13d
17 | 撰写《技术解决方案》 |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 正常 | 0.5d
18 | 对于多方案进行决策(可选) |  | 设计 | 庄新胜 | 100% | 正常 | 0.5d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
到了项目后期客户可能才提出变更需求，这可能导致程序设计发生比较大的变动，对项目进度和工作量影响比较严重 |  | 影响项目的进展、成本、工作量 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 高翔
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 客户参与不充分 | 客户参与不充分 | 2020-06-18 | 高翔 | 高翔 | 轻微 | 正在处理
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第四周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-06-30 |  |  | 到 | 2020-07-06
项目状态 | 需求、计划、设计
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 制作系统开发原型Demo |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
2 | 准备评审 |  | 需求 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 举行评审会议 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 修正工作产品 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
5 | 修改后的工作产品的确认 |  | 需求 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
6 | 更新《需求跟踪矩阵》 |  | 需求 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.13d
7 | 详细裁剪 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.13d
8 | 详细估算（规模和工作量） |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
9 | 更新《项目计划》 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.13d
10 | 更新《配置管理计划》 |  | 计划 | 张宝杰 | 100% | 100% | 正常 | 0.13d
11 | 更新《质量保证计划》 |  | 计划 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.13d
12 | 更新《项目进度表》 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
13 | 准备评审 |  | 计划 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
14 | 举行评审会议 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
15 | 修正工作产品 |  | 计划 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
16 | 修改后的工作产品的确认 |  | 计划 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.13d
17 | 撰写《技术解决方案》 |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
18 | 对于多方案进行决策(可选) |  | 设计 | 庄新胜 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 正常 | 3.75d
2 | 购买复用分析 |  | 设计 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 准备评审 |  | 设计 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 举行评审会议 |  | 设计 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
5 | 修正工作产品 |  | 设计 | 秦丕文 | 50% | 正常 | 0.5d
6 | 修改后的工作产品的确认 |  | 设计 | 李明强 | 50% | 正常 | 0.5d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
由于设计人员的设计经验不足，导致部分功能设计不合理，导致设计文档持续返工 |  | 导致设计文档持续返工，影响工期 | 加强交流与沟通，及时与项目经理和项目组以外的其它人讨教经验 |  |  | 高翔
到了项目后期客户可能才提出变更需求，这可能导致程序设计发生比较大的变动，对项目进度和工作量影响比较严重 |  | 影响项目的进展、成本、工作量 | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  | 高翔
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 客户参与不充分 | 客户参与不充分 | 2020-06-18 | 高翔 | 高翔 | 轻微 | 已关闭 |  | 2020-07-04
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第五周）
项目周报
项目名称 |  |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  |  | 高翔
项目日期 |  |  | 从 | 2020-07-06 |  |  | 到 | 2020-07-13
项目状态 | 设计
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 4d
2 | 购买复用分析 |  |  | 设计 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 准备评审 |  |  | 设计 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 举行评审会议 |  |  | 设计 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
5 | 修正工作产品 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 50% | 50% | 正常 | 0.5d
6 | 修改后的工作产品的确认 |  |  | 设计 | 李明强 | 50% | 50% | 正常 | 0.15d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 修正工作产品 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 正常 | 0.25d
2 | 修改后的工作产品的确认 |  |  | 设计 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.1d
3 | 自助办证模块设计 | 自助办证模块设计 | 自助办证模块设计 | 设计 | 秦丕文 | 100% | 正常 | 1.5d
4 | 自助借还模块设计 | 自助借还模块设计 | 自助借还模块设计 | 设计 | 秦丕文 | 100% | 正常 | 2.5d
5 | 检索查询模块设计 | 检索查询模块设计 | 检索查询模块设计 | 设计 | 秦丕文 | 60% | 正常 | 2.5d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 |  | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 客户提出需求变更 |  | 客户提出需求变更 | 2020-07-10 | 高翔 | 高翔 | 一般 | 已关闭 |  | 2020-07-11
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第六周）
项目周报
项目名称 |  |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  |  | 高翔
项目日期 |  |  | 从 | 2020-07-14 |  |  | 到 | 2020-07-20
项目状态 | 设计
本周任务
序号 | 任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 修正工作产品 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 1d
2 | 修改后的工作产品的确认 |  |  | 设计 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
3 | 自助办证模块设计 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
4 | 自助借还模块设计 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
5 | 检索查询模块设计 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 2d
6 | 准备评审 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
7 | 举行评审会议 |  |  | 设计 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 修正工作产品 |  |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 正常 | 0.5d
2 | 修改后的工作产品的确认 |  |  | 设计 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 制定编码计划 |  |  | 编码 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 构建数据库 |  |  | 编码 | 邱辉 | 100% | 正常 | 2d
5 | 自助办证模块 | 自助办证模块 | 自助办证模块 | 编码 | 邱辉 | 20% | 正常 | 12d
6 | 检索查询模块 | 检索查询模块 | 检索查询模块 | 编码 | 庄新胜 | 10% | 正常 | 16d
7 | 自助借还模块 | 自助借还模块 | 自助借还模块 | 编码 | 徐长乐 | 10% | 正常 | 16d
风险分析
确认风险 |  |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 |  |  | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第七周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-07-21 |  |  | 到 | 2020-07-27
项目状态 | 设计、编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 修正工作产品 |  | 设计 | 秦丕文 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
2 | 修改后的工作产品的确认 |  | 设计 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 制定编码计划 |  | 编码 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
4 | 构建数据库 |  | 编码 | 邱辉 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
5 | 自助办证模块编码实现 |  | 编码 | 邱辉 | 20% | 20% | 正常 | 12d
6 | 检索查询模块编码实现 |  | 编码 | 庄新胜 | 10% | 10% | 正常 | 16d
7 | 自助借还模块编码实现 |  | 编码 | 徐长乐 | 10% | 10% | 正常 | 16d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 自助办证模块编码实现 |  | 编码 | 邱辉 | 70% | 正常 | 12d
2 | 检索查询模块编码实现 |  | 编码 | 庄新胜 | 60% | 正常 | 16d
3 | 自助借还模块编码实现 |  | 编码 | 徐长乐 | 60% | 正常 | 16d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  | 影响项目进度 | —— |  |  | ——
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第八周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-07-28 |  |  | 到 | 2020-08-03
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 自助办证模块编码实现 |  | 编码 | 邱辉 | 70% | 70% | 正常 | 12d
2 | 检索查询模块编码实现 |  | 编码 | 庄新胜 | 60% | 60% | 正常 | 16d
3 | 自助借还模块编码实现 |  | 编码 | 徐长乐 | 60% | 60% | 正常 | 16d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 自助办证模块编码实现 |  | 编码 | 邱辉 | 100% | 正常 | 12d
2 | 检索查询模块编码实现 |  | 编码 | 庄新胜 | 90% | 正常 | 16d
3 | 自助借还模块编码实现 |  | 编码 | 徐长乐 | 90% | 正常 | 16d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第九周）
项目周报
项目名称
项目经理
项目日期 |  |  | 2020-08-04 |  |  | 到 | 2020-08-10
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 自助办证模块编码实现 |  | 编码 | 邱辉 | 100% | 100% | 正常 | 12d
2 | 检索查询模块编码实现 |  | 编码 | 庄新胜 | 90% | 90% | 正常 | 16d
3 | 自助借还模块编码实现 |  | 编码 | 徐长乐 | 90% | 90% | 正常 | 16d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 检索查询模块编码实现 |  | 编码 | 庄新胜 | 100% | 正常 | 16d
2 | 自助借还模块编码实现 |  | 编码 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 16d
3 | 自助办证模块代码走查 |  | 编码 | 邱辉 | 100% | 正常 | 1d
4 | 检索查询模块代码走查 |  | 编码 | 庄新胜 | 100% | 正常 | 1d
5 | 自助借还模块代码走查 |  | 编码 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 1d
风险分析
确认风险 |  |  | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第十周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-08-11 |  |  | 到 | 2020-08-17
项目状态 | 编码
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 检索查询模块编码实现 |  | 编码 | 庄新胜 | 100% | 100% | 正常 | 16d
2 | 自助借还模块编码实现 |  | 编码 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 16d
3 | 自助办证模块代码走查 |  | 编码 | 邱辉 | 100% | 100% | 正常 | 1d
4 | 检索查询模块代码走查 |  | 编码 | 庄新胜 | 100% | 100% | 正常 | 1d
5 | 自助借还模块代码走查 |  | 编码 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 1d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编写《运行维护手册》 |  | 编码 | 庄新胜 | 100% | 正常 | 1.5d
2 | 评审支持文档(非正式评审) |  | 编码 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.19d
3 | 制定《产品集成计划》 |  | 集成 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 评审《产品集成计划》 |  | 集成 | 张宝杰 | 100% | 正常 | 0.21d
5 | 审查接口的兼容性 |  | 集成 | 邱辉 | 100% | 正常 | 0.5d
6 | 组装产品组件 |  | 集成 | 邱辉 | 100% | 正常 | 1d
7 | 制定《系统测试计划》 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 0.5d
8 | 评审《系统测试计划》 |  | 测试 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.16d
9 | 编写《系统测试用例》 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 1d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 开发小组没有采用统一的编码规范，查代码编写不一致 | 开发小组没有采用统一的编码规范，查代码编写不一致 | 2020-08-12 | 高翔 | 高翔 | 一般 | 已关闭 |  | 2020-08-13
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第十一周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-08-18 |  |  | 到 | 2020-08-24
项目状态 | 编码、集成、测试
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 编写《用户操作手册》 |  | 编码 | 庄新胜 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
2 | 评审支持文档(非正式评审) |  | 编码 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.19d
3 | 制定《产品集成计划》 |  | 集成 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 评审《产品集成计划》 |  | 集成 | 张宝杰 | 100% | 100% | 正常 | 0.19d
5 | 审查接口的兼容性 |  | 集成 | 邱辉 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
6 | 组装产品组件 |  | 集成 | 邱辉 | 100% | 100% | 正常 | 1d
7 | 制定《系统测试计划》 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
8 | 评审《系统测试计划》 |  | 测试 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.28d
9 | 编写《系统测试用例》 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 评审准备 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 0.25d
2 | 举行评审会议 |  | 测试 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.42d
3 | 修正工作产品 |  | 测试 | 庄新胜 | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 修改后的工作产品的确认 |  | 测试 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.25d
5 | 搭建系统测试环境 |  | 测试 | 庄新胜 | 100% | 正常 | 0.5d
6 | 执行系统测试用例 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 1.5d
7 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 0.5d
8 | 修改缺陷 |  | 测试 | 庄新胜 | 100% | 正常 | 1.99d
9 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 1d
10 | 产品打包交付 |  | 交付 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
11 | 用户使用培训 |  | 交付 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
由于测试用例设计不全面，可能导致系统功能漏测，导致遗留bug |  | 影响产品质量 | —— |  |  | ——
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他

## 项目周报（第十二周）
项目周报
项目名称 |  | 智能自助办证借还管理系统
项目经理 |  | 高翔
项目日期 |  | 从 | 2020-08-25 |  |  | 到 | 2020-08-31
项目状态 | 测试、结项
本周任务
序号 | 任务 |  | 阶段 | 责任人 | 预期的 % | 实际的% | 任务类型 | 工作量 | 原因
1 | 评审准备 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
2 | 举行评审会议 |  | 测试 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
3 | 修正工作产品 |  | 测试 | 庄新胜 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
4 | 修改后的工作产品的确认 |  | 测试 | 李明强 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
5 | 搭建系统测试环境 |  | 测试 | 庄新胜 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
6 | 执行系统测试用例 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 1.5d
7 | 记录并跟踪缺陷 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 1.47d
8 | 修改缺陷 |  | 测试 | 庄新胜 | 100% | 80% | 正常 | 1.99d
9 | 撰写《系统测试报告》 |  | 测试 | 徐长乐 | 100% | 100% | 正常 | 1d
10 | 产品打包交付 |  | 交付 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.5d
11 | 用户使用培训 |  | 交付 | 高翔 | 100% | 100% | 正常 | 0.25d
下周计划
序号 | 已计划的任务 |  | 阶段 | 责任人 | 计划% | 任务类型 | 工作量 | 描述
1 | 编写验收测试计划 |  | 验收 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 0.5d
2 | 编写验收测试用例 |  | 验收 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 2d
3 | 执行验收测试 |  | 验收 | 徐长乐 | 100% | 正常 | 1d
4 | 编写验收测试报告 |  | 验收 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.75d
5 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  | 验收 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.13d
6 | 撰写《结项报告》 |  | 结项 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.5d
7 | 撰写《QA总结报告》 |  | 结项 | 李明强 | 100% | 正常 | 0.5d
8 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  | 结项 | 李刚 | 100% | 正常 | 0.25d
9 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  | 结项 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.25d
10 | 更新《项目度量数据库》 |  | 结项 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.13d
11 | 项目结项会议 |  | 结项 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.25d
12 | 总结经验教训 |  | 结项 | 高翔 | 100% | 正常 | 0.25d
13 | 高级经理批准结项 |  | 结项 | 李刚 | 100% | 正常 | 0.25d
14 | EPG纳入组织资产库 |  | 结项 | 李刚 | 100% | 正常 | 0.5d
风险分析
确认风险 |  | 潜在影响 | 预防计划 |  |  | 负责人 |  | 执行条件
项目问题
序号 | 问题目录 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 责任人 | 问题级别 | 状态 | 状态日期 | 关闭日期
1 | 测试机和测试服务器到位不及时 | 测试机和测试服务器到位不及时 | 2020-08-27 | 徐长乐 | 高翔 | 一般 | 已关闭 |  | 2020-08-27
2
3
4
5
6
7
8
变更
其他
4
5
6
7
8