## 2020年6月
项目月报
一、月报基本情况
项目名称 | 智能自助办证借还管理系统 |  |  |  | 项目类型 | 定制开发型 |  |  | 承接部门 | 技术部
项目经理 | 高翔 |  |  |  | 高层经理 | 李刚 |  |  | 立项日期 | 2020-06-05
项目开始日期 | 2020-06-05 |  |  |  | 计划结束日期 | 2020-09-09 |  |  | 当前阶段 | 计划阶段、需求阶段
报告起止日期 | 2020/6/5-2020/6/30 |  |  |  | 填 报 人 | 高翔 |  |  | 填报日期 | 2020-07-01
二、项目阶段进度与工作量分析
序号 | 阶段名称 | 进度计划 |  |  |  | 实际进度完成情况 |  |  |  | 实际工作量完成百分比（截至月末） | 进度偏差百分比 | 工作量偏差百分比
|  | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 计划工作量（人天） | 开始日期 | 结束日期 | 实际天数 | 实际工作量（人天）
1 | 启动阶段 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 100 | 0 | 0
2 | 计划阶段 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 29 | 57 | 2020-06-05
3 | 需求阶段 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 21 | 154.5 | 2020-06-12
4 | 设计阶段 | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 17 | 202.5
5 | 编码阶段 | 2020-07-22 | 2020-08-19 | 29 | 523.5
6 | 集成阶段 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 45.5
7 | 测试阶段 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 8 | 92.21
8 | 交付阶段 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 79.5
9 | 结项阶段 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 34
|  |  |  | 113 | 1172.71
项目总体进展情况概要 | 项目处于计划、需求
进度偏差说明 | 需求阶段进度偏差在可接受范围内
项目进展建议 | 合理安排人员及时间
工作量偏差说明 | 计划、需求阶段工作量偏差在可接受范围内
三、项目人力资源本月投入情况
人员类别 | 专职人员 | 兼职人员 | 释放人员
人数 | 5 | 0 | 0
四、项目的主要问题和风险
序号 | 类型 | 问题或风险描述 |  |  |  | 应对举措 |  |  |  | 责任人 | 状态 | 预计解决日期
1 | 问题 | 客户参与不充分 |  |  |  | 加强与客户项目负责人的沟通，要求客户项目负责人采取措施改善，邀请客户参与需求相关评审 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
2 | 问题 | 客户提出需求变更 |  |  |  | 经过评审对工作量、工期、成本影响不大，予以变更，加强与客户沟通，避免后期需求变更 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
3 | 风险 | 项目经理要兼职负责其它项目的维护管理工作,有突发情况时可能会存在资源冲突 |  |  |  | 和高层经理沟通确认，将其他项目的工作适当交给别人来做 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
4 | 风险 | 项目中开发人员有被外派的可能性，人员的流动可能会延误项目的进度。 |  |  |  | 和高层经理定期沟通确认，合理分配核心人员的工作负载，降低核心人员外派的可能性 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
5 | 风险 | 到了项目后期客户可能才提出变更需求，这可能导致程序设计发生比较大的变动，对项目进度和工作量影响比较严重 |  |  |  | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  |  | 高翔 | 处理中
6 | 风险 | 由于设计人员的设计经验不足，导致部分功能设计不合理，导致设计文档持续返工 |  |  |  | 加强交流与沟通，及时与项目经理和项目组以外的其它人讨教经验 |  |  |  | 高翔 | 未处理
六、本月工作完成情况
序号 | 类型 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  | 交付工作产品 |  | 实际完成百分比 | 完成的日期（或未完成原因）
1 | 计划 | 项目启动会议 |  |  |  | 项目组 |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-06-05
2 | 计划 | 初步裁剪 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-06-05
3 | 计划 | 初步估算（规模和工作量） |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-06-08
4 | 计划 | 制定初步的《项目计划》 |  |  |  | PM |  | 《项目计划》 |  | 100% | 2020-06-10
5 | 计划 | 制定初步的《质量保证计划》 |  |  |  | QA |  | 《质量保证计划》 |  | 100% | 2020-06-10
6 | 计划 | 制定初步的《配置管理计划》 |  |  |  | CM |  | 《配置管理计划》 |  | 100% | 2020-06-10
7 | 计划 | 制定初步的《项目进度表》 |  |  |  | PM |  | 《项目进度表》 |  | 100% | 2020-06-10
8 | 计划 | 初步项目计划及下属子计划审批 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-06-10
9 | 计划 | 需求调查前准备 |  |  |  | PM |  | 调查资料 |  | 100% | 2020-06-12
10 | 计划 | 需求调研 |  |  |  | PM |  | 需求调研记录 |  | 100% | 2020-06-17
11 | 计划 | 撰写《用户需求说明书》 |  |  |  | PM |  | 《用户需求说明书》 |  | 100% | 2020-06-19
12 | 计划 | 准备评审 |  |  |  | QA |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-06-22
13 | 计划 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-06-22
14 | 计划 | 修正工作产品 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-06-23
15 | 计划 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  | 100% | 2020-06-23
16 | 计划 | 新建《需求跟踪矩阵》 |  |  |  | PM |  | 《需求跟踪矩阵》 |  | 100% | 2020-06-23
17 | 计划 | 制作业务模型、数据字典（可选） |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-06-23
18 | 计划 | 撰写《产品需求规格说明书》 |  |  |  | PM |  | 《产品需求规格说明书》 |  | 100% | 2020-06-29
19 | 计划 | 制作系统开发原型Demo |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-06-30
七、下月工作计划
序号 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  |  | 计划交付工作产品 |  | 预计完成百分比 | 计划完成日期
1 | 准备评审 |  |  |  | QA |  |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-01
2 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-07-01
3 | 修正工作产品 |  |  |  | PM |  |  |  |  | 100% | 2020-07-01
4 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  |  | 100% | 2020-07-02
5 | 更新《需求跟踪矩阵》 |  |  |  | PM |  |  | 《需求跟踪矩阵》 |  | 100% | 2020-07-02
6 | 详细裁剪 |  |  |  | PM |  |  |  |  | 100% | 2020-07-02
7 | 详细估算（规模和工作量） |  |  |  | PM |  |  |  |  | 100% | 2020-07-02
8 | 更新《项目计划》 |  |  |  | PM |  |  | 《项目计划》 |  | 100% | 2020-07-02
9 | 更新《配置管理计划》 |  |  |  | CM |  |  | 《配置管理计划》 |  | 100% | 2020-07-02
10 | 更新《质量保证计划》 |  |  |  | QA |  |  | 《质量保证计划》 |  | 100% | 2020-07-02
11 | 更新《项目进度表》 |  |  |  | PM |  |  | 《项目进度表》 |  | 100% | 2020-07-02
12 | 准备评审 |  |  |  | QA |  |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-03
13 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-07-03
14 | 修正工作产品 |  |  |  | PM |  |  |  |  | 100% | 2020-07-03
15 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  |  | 100% | 2020-07-03
16 | 撰写《技术解决方案》 |  |  |  | DEV |  |  | 《技术解决方案》 |  | 100% | 2020-07-06
17 | 对于多方案进行决策(可选) |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-07-06
18 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-07-10
19 | 购买复用分析 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-07-10
20 | 准备评审 |  |  |  | QA |  |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-13
21 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-07-13
22 | 修正工作产品 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-07-14
23 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  |  | 100% | 2020-07-14
24 | 自助办证模块设计 |  |  |  | DEV |  |  | 设计说明书 |  | 100% | 2020-07-15
25 | 自助借还模块设计 |  |  |  | DEV |  |  | 设计说明书 |  | 100% | 2020-07-17
26 | 检索查询模块设计 |  |  |  | DEV |  |  | 设计说明书 |  | 100% | 2020-07-21
27 | 准备评审 |  |  |  | QA |  |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-21
28 | 详细设计评审(正式评审) |  |  |  | 项目组 |  |  | 评审会议资料、会议记录 |  | 100% | 2020-07-21
29 | 修正工作产品 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-07-22
30 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  |  | 100% | 2020-07-22
31 | 制定编码计划 |  |  |  | DEV |  |  | 编码计划 |  | 100% | 2020-07-22
32 | 构建数据库 |  |  |  | DEV |  |  | 数据库 |  | 100% | 2020-07-24
33 | 自助办证模块实现 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 50% | 2020-08-08
34 | 检索查询模块设实现 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 33% | 2020-08-13
35 | 自助借还模块编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 33% | 2020-08-13
八、项目变更列表
序号 | 变更说明 | [6 empty] | 变更状态 |  | 备注
1
2
3
4
5

## 2020年7月
项目月报
一、月报基本情况
项目名称 | 智能自助办证借还管理系统 |  |  |  | 项目类型 | 定制开发型 |  |  | 承接部门 | 研发部
项目经理 | 高翔 |  |  |  | 高层经理 | 李刚 |  |  | 立项日期 | 2020-06-05
项目开始日期 | 2020-06-05 |  |  |  | 计划结束日期 | 2020-10-17 |  |  | 当前阶段 | 需求阶段、设计阶段、编码阶段
报告起止日期 | 2020/7/1-2020/7/31 |  |  |  | 填 报 人 | 高翔 |  |  | 填报日期 | 2020-08-01
二、项目阶段进度与工作量分析
序号 | 阶段名称 | 进度计划 |  |  |  | 实际进度完成情况 |  |  |  | 实际工作量完成百分比（截至月末） | 进度偏差百分比 | 工作量偏差百分比
|  | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 计划工作量（人天） | 开始日期 | 结束日期 | 实际天数 | 实际工作量（人天）
1 | 启动阶段 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 100 | 0 | 0
2 | 计划阶段 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 29 | 57 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 29 | 58 | 101.7544 | 0 | 1.7544
3 | 需求阶段 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 21 | 154.5 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 21 | 158.5 | 102.589 | 0 | 2.589
4 | 设计阶段 | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 17 | 202.5 | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 16 | 196.5 | 97.037 | -5.8824 | -2.963
5 | 编码阶段 | 2020-07-22 | 2020-08-19 | 29 | 523.5 | 2020-07-21
6 | 集成阶段 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 45.5
7 | 测试阶段 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 8 | 92.21
8 | 交付阶段 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 79.5
9 | 结项阶段 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 34
|  |  |  | 113 | 1172.71
进度偏差说明 | 需求、设计、编码阶段进度偏差在可接受范围内，阶段仍在继续
项目进展建议 | 合理安排人员及时间
工作量偏差说明 | 设计、编码阶段工作量偏差在可接受范围内，阶段仍在继续
三、项目人力资源本月投入情况
人员类别 | 专职人员 | 兼职人员 | 释放人员
人数 | 5 | 0 | 0
四、项目的主要问题和风险
序号 | 类型 | 问题或风险描述 |  |  |  | 应对举措 |  |  |  | 责任人 | 状态 | 预计解决日期
1 | 风险 | 到了项目后期客户可能才提出变更需求，这可能导致程序设计发生比较大的变动，对项目进度和工作量影响比较严重 |  |  |  | 邀请客户参加需求相关评审活动，获取客户对需求的确认签字，确定达到了客户的要求 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
2 | 风险 | 由于设计人员的设计经验不足，导致部分功能设计不合理，导致设计文档持续返工 |  |  |  | 加强交流与沟通，及时与项目经理和项目组以外的其它人讨教经验 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
3 | 风险 | 一些必要的功能无法使用现有的代码库实现，开发人员必需使用新的库或者自行开发所需要的功能，可能造成项目进度延误 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
六、本月工作完成情况
序号 | 类型 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  | 交付工作产品 |  | 实际完成百分比 | 完成的日期（或未完成原因）
1 | 计划 | 准备评审 |  |  |  | QA |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-01
2 | 计划 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-07-01
3 | 计划 | 修正工作产品 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-07-01
4 | 计划 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  | 100% | 2020-07-02
5 | 计划 | 更新《需求跟踪矩阵》 |  |  |  | PM |  | 《需求跟踪矩阵》 |  | 100% | 2020-07-02
6 | 计划 | 详细裁剪 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-07-02
7 | 计划 | 详细估算（规模和工作量） |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-07-02
8 | 计划 | 更新《项目计划》 |  |  |  | PM |  | 《项目计划》 |  | 100% | 2020-07-02
9 | 计划 | 更新《配置管理计划》 |  |  |  | CM |  | 《配置管理计划》 |  | 100% | 2020-07-02
10 | 计划 | 更新《质量保证计划》 |  |  |  | QA |  | 《质量保证计划》 |  | 100% | 2020-07-02
11 | 计划 | 更新《项目进度表》 |  |  |  | PM |  | 《项目进度表》 |  | 100% | 2020-07-02
12 | 计划 | 准备评审 |  |  |  | QA |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-03
13 | 计划 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-07-03
14 | 计划 | 修正工作产品 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-07-03
15 | 计划 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  | 100% | 2020-07-03
16 | 计划 | 撰写《技术解决方案》 |  |  |  | DEV |  | 《技术解决方案》 |  | 100% | 2020-07-06
17 | 计划 | 对于多方案进行决策(可选) |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-07-06
18 | 计划 | 撰写概要设计文档与数据库设计文档 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-07-10
19 | 计划 | 购买复用分析 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-07-10
20 | 计划 | 准备评审 |  |  |  | QA |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-13
21 | 计划 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-07-13
22 | 计划 | 修正工作产品 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-07-14
23 | 计划 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  | 100% | 2020-07-14
24 | 计划 | 自助办证模块设计 |  |  |  | DEV |  | 设计说明书 |  | 100% | 2020-07-15
25 | 计划 | 自助借还模块设计 |  |  |  | DEV |  | 设计说明书 |  | 100% | 2020-07-17
26 | 计划 | 检索查询模块设计 |  |  |  | DEV |  | 设计说明书 |  | 100% | 2020-07-21
27 | 计划 | 准备评审 |  |  |  | QA |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-07-21
28 | 计划 | 详细设计评审(正式评审) |  |  |  | 项目组 |  | 评审会议资料、会议记录 |  | 100% | 2020-07-21
29 | 计划 | 修正工作产品 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-07-22
30 | 计划 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  | 100% | 2020-07-22
31 | 计划 | 制定编码计划 |  |  |  | DEV |  | 编码计划 |  | 100% | 2020-07-22
32 | 计划 | 构建数据库 |  |  |  | DEV |  | 数据库 |  | 100% | 2020-07-24
33 | 计划 | 自助办证模块实现 |  |  |  | DEV |  |  |  | 50% | 2020-08-08
34 | 计划 | 检索查询模块设实现 |  |  |  | DEV |  |  |  | 33% | 2020-08-13
35 | 计划 | 自助借还模块编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  | 33% | 2020-08-13
七、下月工作计划
序号 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  |  | 计划交付工作产品 |  | 预计完成百分比 | 计划完成日期
1 | 自助办证模块编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-08
2 | 检索查询模块设编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-13
3 | 自助借还模块编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-13
4 | 自助办证模块代码走查 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-14
5 | 检索查询模块设代码走查 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-15
6 | 自助借还模块代码走查 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-17
7 | 编写《用户操作手册》 |  |  |  | DEV |  |  | 《用户操作手册》 |  | 100% | 2020-08-19
8 | 评审支持文档(非正式评审) |  |  |  | DEV |  |  | 评审记录 |  | 100% | 2020-08-19
9 | 制定《产品集成计划》 |  |  |  | DEV |  |  | 《产品集成计划》 |  | 100% | 2020-08-20
10 | 评审《产品集成计划》 |  |  |  | 项目组 |  |  | 评审记录 |  | 100% | 2020-08-20
11 | 审查接口的兼容性 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-20
12 | 组装产品组件 |  |  |  | PM |  |  |  |  | 100% | 2020-08-21
13 | 制定《系统测试计划》 |  |  |  | Tester |  |  | 《系统测试计划》 |  | 100% | 2020-08-22
14 | 评审《系统测试计划》 |  |  |  | 项目组 |  |  | 评审记录 |  | 100% | 2020-08-22
15 | 编写《系统测试用例》 |  |  |  | Tester |  |  | 《系统测试用例》 |  | 100% | 2020-08-24
16 | 评审准备 |  |  |  | Tester |  |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-08-25
17 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-08-25
18 | 修正工作产品 |  |  |  | Tester |  |  |  |  | 100% | 2020-08-25
19 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  |  | 100% | 2020-08-26
20 | 搭建系统测试环境 |  |  |  | Tester |  |  |  |  | 100% | 2020-08-26
21 | 执行系统测试用例 |  |  |  | Tester |  |  |  |  | 100% | 2020-08-28
22 | 记录并跟踪缺陷 |  |  |  | Tester |  |  | 缺陷记录 |  | 100% | 2020-08-28
23 | 修改缺陷 |  |  |  | DEV |  |  |  |  | 100% | 2020-08-28
24 | 撰写《系统测试报告》 |  |  |  | Tester |  |  | 《系统测试报告》 |  | 100% | 2020-08-28
25 | 产品打包交付 |  |  |  | PM |  |  | 打包后的产品 |  | 100% | 2020-08-31
26 | 用户使用培训 |  |  |  | PM |  |  |  |  | 100% | 2020-08-31
八、项目变更列表
序号 | 变更说明 | [6 empty] | 变更状态 |  | 备注
1
2
3
4
5

## 2020年8月
项目月报
一、月报基本情况
项目名称 | 智能自助办证借还管理系统 |  |  |  | 项目类型 | 定制开发型 |  |  | 承接部门 | 研发部
项目经理 | 高翔 |  |  |  | 高层经理 | 李刚 |  |  | 立项日期 | 2020-06-05
项目开始日期 | 2020-06-05 |  |  |  | 计划结束日期 | 2020-09-09 |  |  | 当前阶段 | 编码阶段、集成阶段、测试阶段、交付阶段
报告起止日期 | 2020/8/1-2020/8/31 |  |  |  | 填 报 人 | 高翔 |  |  | 填报日期 | 2020-09-01
二、项目阶段进度与工作量分析
序号 | 阶段名称 | 进度计划 |  |  |  | 实际进度完成情况 |  |  |  | 实际工作量完成百分比（截至月末） | 进度偏差百分比 | 工作量偏差百分比
|  | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 计划工作量（人天） | 开始日期 | 结束日期 | 实际天数 | 实际工作量（人天）
1 | 启动阶段 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 100 | 0 | 0
2 | 计划阶段 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 29 | 57 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 29 | 58 | 101.7544 | 0 | 1.7544
3 | 需求阶段 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 21 | 154.5 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 21 | 158.5 | 102.589 | 0 | 2.589
4 | 设计阶段 | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 17 | 202.5 | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 16 | 196.5 | 97.037 | -5.8824 | -2.963
5 | 编码阶段 | 2020-07-22 | 2020-08-19 | 29 | 523.5 | 2020-07-21 | 2020-08-19 | 30 | 573.5 | 109.5511 | 3.4483 | 9.5511
6 | 集成阶段 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 45.5 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 44.5 | 97.8022 | 0 | -2.1978
7 | 测试阶段 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 8 | 92.21 | 2020-08-22 | 2020-08-28 | 7 | 96.21 | 104.3379 | -12.5 | 4.3379
8 | 交付阶段 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 79.5 | 2020-08-29
9 | 结项阶段 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 34
|  |  |  | 113 | 1172.71
进度偏差说明 | 编码、集成、测试、交付阶段进度偏差在可接受范围内，阶段仍在继续
项目进展建议 | 合理安排人员及时间
工作量偏差说明 | 码、集成、测试、交付阶段作量偏差在可接受范围内，阶段仍在继续
三、项目人力资源本月投入情况
人员类别 | 专职人员 | 兼职人员 | 释放人员
人数 | 6 | 0 | 0
四、项目的主要问题和风险
序号 | 类型 | 问题或风险描述 |  |  |  | 应对举措 |  |  |  | 责任人 | 状态 | 预计解决日期
1 | 问题 | 开发小组没有采用统一的编码规范，查代码编写不一致 |  |  |  | 采用代码走査，统一编码规范 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
2 | 问题 | 测试机和测试服务器到位不及时 |  |  |  | 通过赶工方式完成测试工作 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
六、本月工作完成情况
序号 | 类型 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  | 交付工作产品 |  | 实际完成百分比 | 完成的日期（或未完成原因）
1 | 计划 | 自助办证模块编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-07
2 | 计划 | 检索查询模块设编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-12
3 | 计划 | 自助借还模块编码实现 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-12
4 | 计划 | 自助办证模块代码走查 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-13
5 | 计划 | 检索查询模块设代码走查 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-14
6 | 计划 | 自助借还模块代码走查 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-17
7 | 计划 | 编写《用户操作手册》 |  |  |  | DEV |  | 《用户操作手册》 |  | 100% | 2020-08-19
8 | 计划 | 评审支持文档(非正式评审) |  |  |  | DEV |  | 评审记录 |  | 100% | 2020-08-19
9 | 计划 | 制定《产品集成计划》 |  |  |  | DEV |  | 《产品集成计划》 |  | 100% | 2020-08-20
10 | 计划 | 评审《产品集成计划》 |  |  |  | 项目组 |  | 评审记录 |  | 100% | 2020-08-20
11 | 计划 | 审查接口的兼容性 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-20
12 | 计划 | 组装产品组件 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-08-21
13 | 计划 | 制定《系统测试计划》 |  |  |  | Tester |  | 《系统测试计划》 |  | 100% | 2020-08-22
14 | 计划 | 评审《系统测试计划》 |  |  |  | 项目组 |  | 评审记录 |  | 100% | 2020-08-22
15 | 计划 | 编写《系统测试用例》 |  |  |  | Tester |  | 《系统测试用例》 |  | 100% | 2020-08-24
16 | 计划 | 评审准备 |  |  |  | Tester |  | 评审会议资料 |  | 100% | 2020-08-25
17 | 计划 | 举行评审会议 |  |  |  | 项目组 |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-08-25
18 | 计划 | 修正工作产品 |  |  |  | Tester |  |  |  | 100% | 2020-08-25
19 | 计划 | 修改后的工作产品的确认 |  |  |  | QA |  |  |  | 100% | 2020-08-25
20 | 计划 | 搭建系统测试环境 |  |  |  | Tester |  |  |  | 100% | 2020-08-26
21 | 计划 | 执行系统测试用例 |  |  |  | Tester |  |  |  | 100% | 2020-08-27
22 | 计划 | 记录并跟踪缺陷 |  |  |  | Tester |  | 缺陷记录 |  | 100% | 2020-08-27
23 | 计划 | 修改缺陷 |  |  |  | DEV |  |  |  | 100% | 2020-08-28
24 | 计划 | 撰写《系统测试报告》 |  |  |  | Tester |  | 《系统测试报告》 |  | 100% | 2020-08-28
25 | 计划 | 产品打包交付 |  |  |  | PM |  | 打包后的产品 |  | 100% | 2020-08-29
26 | 计划 | 用户使用培训 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-08-29
27 | 计划 | 编写验收测试计划 |  |  |  | Tester |  | 验收测试计划 |  | 100% | 2020-08-29
七、下月工作计划
序号 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  |  | 计划交付工作产品 |  | 预计完成百分比 | 计划完成日期
1 | 编写验收测试用例 |  |  |  | Tester |  |  | 验收测试用例 |  | 100% | 2020-09-03
2 | 执行验收测试 |  |  |  | Tester |  |  |  |  | 100% | 2020-09-04
3 | 编写验收测试报告 |  |  |  | Tester |  |  | 验收测试报告 |  | 100% | 2020-09-05
4 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  |  |  | PM |  |  | 《客户验收报告》 |  | 100% | 2020-09-05
5 | 撰写《结项报告》 |  |  |  | PM |  |  | 《结项报告》 |  | 100% | 2020-09-07
6 | 撰写《QA总结报告》 |  |  |  | QA |  |  | 《QA总结报告》 |  | 100% | 2020-09-07
7 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  |  |  | 高层经理 |  |  |  |  | 100% | 2020-09-07
8 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  |  |  | PM |  |  |  |  | 100% | 2020-09-08
9 | 更新《项目度量数据库》 |  |  |  | PM |  |  | 《项目度量数据库》 |  | 100% | 2020-09-08
10 | 项目结项会议 |  |  |  | 项目组 |  |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-09-08
11 | 总结经验教训 |  |  |  | PM |  |  | 经验教训 |  | 100% | 2020-09-09
12 | 高级经理批准结项 |  |  |  | 高层经理 |  |  |  |  | 100% | 2020-09-09
13 | EPG纳入组织资产库 |  |  |  | EPG |  |  | 组织资产库 |  | 100% | 2020-09-09
八、项目变更列表
序号 | 变更说明 | [6 empty] | 变更状态 |  | 备注
1
2
3
4
5

## 2020年9月
项目月报
一、月报基本情况
项目名称 | 智能自助办证借还管理系统 |  |  |  | 项目类型 | 定制开发型 |  |  | 承接部门 | 技术部
项目经理 | 高翔 |  |  |  | 高层经理 | 李刚 |  |  | 立项日期 | 2020-06-05
项目开始日期 | 2020-06-05 |  |  |  | 计划结束日期 | 2020-09-09 |  |  | 当前阶段 | 交付阶段、结项阶段
报告起止日期 | 2020/9/1-2020/9/7 |  |  |  | 填 报 人 | 高翔 |  |  | 填报日期 | 2020-09-08
二、项目阶段进度与工作量分析
序号 | 阶段名称 | 进度计划 |  |  |  | 实际进度完成情况 |  |  |  | 实际工作量完成百分比（截至月末） | 进度偏差百分比 | 工作量偏差百分比
|  | 开始日期 | 结束日期 | 计划工期 | 计划工作量（人时） | 开始日期 | 结束日期 | 实际工期 | 实际工作量（人时）
1 | 启动阶段 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 | 18 | 100 | 0 | 0
2 | 计划阶段 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 29 | 57 | 2020-06-05 | 2020-07-03 | 29 | 58 | 101.7544 | 0 | 1.7544
3 | 需求阶段 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 21 | 154.5 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 21 | 158.5 | 102.589 | 0 | 2.589
4 | 设计阶段 | 2020-07-06 | 2020-07-22 | 17 | 202.5 | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 16 | 196.5 | 97.037 | -5.8824 | -2.963
5 | 编码阶段 | 2020-07-22 | 2020-08-19 | 29 | 523.5 | 2020-07-21 | 2020-08-19 | 30 | 573.5 | 109.5511 | 3.4483 | 9.5511
6 | 集成阶段 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 45.5 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 44.5 | 97.8022 | 0 | -2.1978
7 | 测试阶段 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 8 | 92.21 | 2020-08-22 | 2020-08-28 | 7 | 96.21 | 104.3379 | -12.5 | 4.3379
8 | 交付阶段 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 79.5 | 2020-08-29 | 2020-09-04 | 7 | 74.1 | 93.2075 | 16.6667 | -6.7925
9 | 结项阶段 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 34 | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 3 | 36 | 105.8824 | 0
|  |  |  | 113 | 1172.71 |  |  | 113 | 1219.31 | 103.9737 | 0 | 3.9737
进度偏差说明 | 交付阶段、结项进度偏差在可接受范围内
项目进展建议 | 合理安排人员及时间
工作量偏差说明 | 交付阶段、结项进度工作量偏差在可接受范围内
三、项目人力资源本月投入情况
人员类别 | 专职人员 | 兼职人员 | 释放人员
人数 | 5 | 0 | 0
四、项目的主要问题和风险
序号 | 类型 | 问题或风险描述 |  |  |  | 应对举措 |  |  |  | 责任人 | 状态 | 预计解决日期
1 | 风险 | 交付人员对项目的业务、设计开发理解不够，在产品交付过程中可能遇到安装失败、数据库导入失败等问题，导致产品交付延期 |  |  |  | 项目经理对交付人员进行项目需求、设计、开发相关内容的讲解沟通 |  |  |  | 高翔 | 已关闭
六、本月工作完成情况
序号 | 类型 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  | 交付工作产品 |  | 实际完成百分比 | 完成的日期（或未完成原因）
1 | 计划 | 编写验收测试用例 |  |  |  | Tester |  | 验收测试用例 |  | 100% | 2020-09-02
2 | 计划 | 执行验收测试 |  |  |  | Tester |  |  |  | 100% | 2020-09-04
3 | 计划 | 编写验收测试报告 |  |  |  | Tester |  | 验收测试报告 |  | 100% | 2020-09-04
4 | 计划 | 编写《客户验收报告》,双方签字确认 |  |  |  | PM |  | 《客户验收报告》 |  | 100% | 2020-09-04
5 | 计划 | 撰写《结项报告》 |  |  |  | PM |  | 《结项报告》 |  | 100% | 2020-09-05
6 | 计划 | 撰写《QA总结报告》 |  |  |  | QA |  | 《QA总结报告》 |  | 100% | 2020-09-05
7 | 计划 | 结项申请，高级经理阅读申请材料 |  |  |  | 高层经理 |  |  |  | 100% | 2020-09-05
8 | 计划 | 项目结项阶段度量数据收集整理 |  |  |  | PM |  |  |  | 100% | 2020-09-05
9 | 计划 | 更新《项目度量数据库》 |  |  |  | PM |  | 《项目度量数据库》 |  | 100% | 2020-09-05
10 | 计划 | 项目结项会议 |  |  |  | 项目组 |  | 会议记录 |  | 100% | 2020-09-07
11 | 计划 | 总结经验教训 |  |  |  | PM |  | 经验教训 |  | 100% | 2020-09-07
12 | 计划 | 高级经理批准结项 |  |  |  | 高层经理 |  |  |  | 100% | 2020-09-07
13 | 计划 | EPG纳入组织资产库 |  |  |  | EPG |  | 组织资产库 |  | 100% | 2020-09-07
七、下月工作计划
序号 | 工作内容概述 |  |  |  | 主要参与人员 |  |  | 计划交付工作产品 |  | 预计完成百分比 | 计划完成日期
八、项目变更列表
序号 | 变更说明 | [6 empty] | 变更状态 |  | 备注
1
2
3
4
5