## 不一致项问题跟踪表
不一致项问题跟踪表
编号 | 不一致项描述 | 发现日期 | 原因分析 | 解决措施 |  | 严重程度 | 是否上升 | 预计完成时间 | 责任人 | 实际解决情况 |  | 状态
|  |  |  | 纠正活动 | 纠正措施
1 | 《可行性分析报告》文档首页没写项目名称，请参考模版 | 2020-06-09 | 文档首页没写项目名称 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-06-09 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
2 | 《立项申请审批表》与组织资产库中模版不一致 | 2020-06-09 | 以组织资产库中模版为标准 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-06-09 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
3 | 《项目计划》与组织资产库中模版不一致 | 2020-06-10 | 以组织资产库中模版为标准 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-06-10 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
4 | 《用户需求调研报告》文档内容不符合规范 | 2020-06-19 | 规范文档内容 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-06-19 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
5 | 《产品需求规格说明书》用例描述不清楚 | 2020-06-29 | 描述不清楚 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-06-29 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
6 | 《配置管理计划》权限设置不合理 | 2020-07-02 | 权限设置不合理 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-07-02 | 张宝杰 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
7 | 《技术解决方案》文档格式有误 | 2020-07-06 | 文档格式有误 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-07-06 | 庄新胜 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
8 | 详细设计的内容与产品需求不完全一致 | 2020-07-21 | 内容未确认 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-07-21 | 庄新胜 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
9 | 项目周报月报未填写 | 2020-08-17 | 未填写 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-08-17 | 李明强 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
10 | 《代码走查检查单》未填写 | 2020-08-17 | 未填写 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-08-17 | 徐长乐 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
11 | 《产品集成计划》产品集成顺序不合理没有次要先后顺序 | 2020-08-20 | 《产品集成计划》产品集成顺序不合理没有次要先后顺序 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-08-20 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
12 | 测试用例未覆盖《产品需求规格说明书》 | 2020-08-25 | 内容未确认 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-08-25 | 邱辉 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
13 | 《产品打包清单》打包的产品不完全 | 2020-08-29 | 没有进行验证 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-08-29 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成
14 | 《客户验收报告》信息填写不完整 | 2020-09-04 | 客户方信息未填写完整 | 沟通修改 | 沟通修改 | 轻微 | 否 | 2020-09-04 | 高翔 | 第一次跟踪 | 发起 | 完成
[10 empty] | 第二次跟踪 | 正在处理
[10 empty] | 第三次跟踪 | 完成